## 週報
週次進捗報告書
グリーンフィールド・データセンター 内装工事
報告週：第14週（2026年7月20日〜7月24日）
施工会社：架空建設株式会社
全体進捗率 62%（前週比 +5%）
Aゾーン 2階 電気室：配電盤 XR-4000 の据付が完了。二次側結線は 40% 完了。
Bゾーン サーバルーム：OAフロア敷設 85%。H形鋼の支持架台にセットアンカーを打設中。
空調：CRACユニット CR-220（冷却能力 60kW）3台のうち2台を搬入・仮置き。
来週予定：二次側結線の完了、およびCRAC残1台の搬入・据付を予定。
課題：Bゾーンの梁貫通スリーブ位置が意匠図と不整合。RFI-072 にて確認中。
安全：無災害継続日数 128日。7月22日に全体安全パトロールを実施。
備考：テナント立会検査は第16週を想定。日程は別途調整。